## 白沟
白沟新城存量住宅用地项目清单
序号 | 项目名称 | 项目名称（楼盘或小区名称） | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 地块面积（公顷） | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积（公顷）
1 |  | 捌号院 | 保定厚和房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇北环路北侧、东一环大街西侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.9847 | 2019-01-23 | 2019-11-29 | 2021-11-29 | 未动工 | /
2 |  | 弘园 | 河北鹏润房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇规划顺兴街西侧、友谊中路北侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.65583 | 2017-03-06 | 2018-02-09 | 2020-02-09 | 已动工未竣工 | 0.65583
3 |  | 芙蓉里 | 保定东义德房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇京白北大街东侧、滨水路北侧 | 其他普通商品住房用地 | 1.2393 | 2017-03-06 | 2018-02-09 | 2020-02-09 | 未动工 | /
4 |  | 西芦天著 | 保定富地房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇友谊中路南侧、同心街东侧 | 其他普通商品住房用地 | 4.6561 | 2017-09-30 | 2018-09-28 | 2020-09-28 | 已动工未竣工 | 2.899
5 |  | 芙蓉里 | 保定东义德房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇滨水路北侧、规划兴旺大街西侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.8758 | 2017-09-30 | 2018-09-28 | 2020-09-28 | 已动工未竣工 | 1.6469
6 |  | 君圣蓝庭B区 | 河北君圣房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇乐园街东侧、仁合中路北侧 | 其他普通商品住房用地 | 1.1186 | 2017-11-10 | 2018-10-19 | 2020-10-19 | 已动工未竣工 | 1.1186
7 |  | 君圣蓝庭B区 | 河北君圣房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇乐园街东侧、仁合北路南侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.5779 | 2017-11-10 | 2018-10-19 | 2020-10-19 | 已动工未竣工 | 0.5779
8 |  | 君泰华庭 | 河北君圣房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇兴隆大街东侧、友谊中路南侧 | 其他普通商品住房用地 | 3.4173 | 2017-11-10 | 2018-10-19 | 2020-10-19 | 已动工未竣工 | 3.4173
9 |  | 君圣蓝庭D区 | 河北君圣房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇兴隆大街东侧、仁合北路南侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.61773 | 2017-11-10 | 2018-10-19 | 2020-10-19 | 已动工未竣工 | 0.61773
10 |  | 君圣蓝庭D区 | 河北君圣房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇兴隆大街东侧、仁合中路北侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.97138 | 2017-11-10 | 2018-10-19 | 2020-10-19 | 已动工未竣工 | 0.97138
11 |  | 君圣蓝庭E区 | 河北君圣房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇兴隆大街东侧、仁合中路南侧 | 其他普通商品住房用地 | 4.574 | 2017-11-10 | 2018-10-19 | 2020-10-19 | 已动工未竣工 | 4.574
12 |  | 君圣蓝庭E区 | 河北君圣房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇兴隆大街东侧、仁合南路南侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.40171 | 2017-11-10 | 2018-10-19 | 2020-10-19 | 已动工未竣工 | 0.40171
13 |  | 王府壹号 | 保定霏凡伟业房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇北一环路南侧、京白北大街西侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.15166 | 2018-01-29 | 2019-02-20 | 2021-02-15 | 已动工未竣工 | 0.15166
14 |  | 康养一号院 | 华融航联河北房地产有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇幸福路南侧、富民北大街西侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.8801 | 2018-01-29 | 2019-02-20 | 2021-02-15 | 未动工 | /
15 |  | 锦绣城二期 | 河北硕德房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇兴隆大街西侧、友谊中路北侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.5341 | 2018-01-29 | 2019-02-20 | 2021-02-15 | 已动工未竣工 | 2.5341
16 |  | 紫御华庭 | 河北天德房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇规划仁合中路北侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.5019 | 2018-01-23 | 2019-02-20 | 2021-02-15 | 未动工 | /
17 |  | 无项目 | 隆基泰和实业有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇规划星顺街西侧、规划桃园路北侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.39994 | 2018-01-29 | 2019-02-20 | 2021-02-15 | 未动工 | /
18 |  | 万象尊领一期 | 保定创宣房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇梅花路南侧、光华街东侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.4749 | 2018-02-18 | 2019-02-20 | 2021-02-15 | 已动工未竣工 | 2.4749
19 |  | 无项目 | 隆基泰和实业有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇西外环街东侧、规划桃园路北侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.39567 | 2018-01-29 | 2019-02-20 | 2021-02-15 | 未动工 | /
20 |  | 无项目 | 保定领世郡普房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇滨水路南侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.09759 | 2018-02-18 | 2019-02-20 | 2021-02-15 | 未动工 | /
21 |  | 天悦 | 保定锦懋房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇兴胜大街东侧、规划秀水路南侧 | 其他普通商品住房用地 | 1.1657 | 2018-02-04 | 2019-02-27 | 2021-02-15 | 已动工未竣工 | 1.1657
22 |  | 紫金园 | 隆基泰和置业有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇丰茂大街西侧、规划路南侧 | 其他普通商品住房用地 | 1.6646 | 2018-01-29 | 2019-02-20 | 2021-02-15 | 已动工未竣工 | 1.6646
23 |  | 君圣蓝庭 | 河北君圣房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇兴隆大街东侧、仁合中路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.31806 | 2019-04-08 | 2020-03-09 | 2022-03-09 | 已动工未竣工 | 0.31806
24 |  | 君圣蓝庭 | 河北君圣房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇仁合中路南侧、规划群玉街西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.36834 | 2019-04-08 | 2020-03-09 | 2022-03-09 | 已动工未竣工 | 0.36834
25 |  | 无项目 | 保定润和房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇公园东路南侧、顺兴街西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.32769 | 2020-01-14 | 2021-01-25 | 2023-01-25 | 未动工 | /
26 | 梓鑫禾润城三期 | 梓鑫禾润城三期 | 河北泽途房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇规划梅花东路北侧、东一环大街东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.3492 | 2020-07-03 | 2021-06-25 | 2023-06-25 | 未动工 | /
27 | 君圣蓝庭 | 君泰华庭 | 河北君圣房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇友谊中路南侧、兴隆大街东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.024402 | 2020-08-01 | 2021-06-25 | 2023-06-25 | 已动工未竣工 | 0.024402
28 |  | 君圣蓝庭D区 | 河北君圣房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇兴隆大街东侧、仁合中路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.16736 | 2020-08-01 | 2021-06-25 | 2023-06-25 | 已动工未竣工 | 0.16736
29 |  | 君圣蓝庭E区 | 河北君圣房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇兴隆大街东侧、仁合中路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.30038 | 2020-08-01 | 2021-06-25 | 2023-06-25 | 已动工未竣工 | 0.30038
30 |  | 君圣蓝庭E区 | 河北君圣房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇兴隆大街东侧、津保路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.16049 | 2020-08-01 | 2021-06-25 | 2023-06-25 | 已动工未竣工 | 0.16049
31 |  | 君圣蓝庭A区 | 河北君圣房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇友谊中路南侧、乐园街东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.37242 | 2020-08-01 | 2021-06-25 | 2023-06-25 | 已动工未竣工 | 0.37242
32 |  | 君泰华庭 | 河北君圣房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇友谊中路南侧、兴隆大街东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.23073 | 2020-08-01 | 2021-06-25 | 2023-06-25 | 已动工未竣工 | 0.23073
33 | 鹏润·美墅家三期 | 雅园 | 保定鹏隆房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇同心街东侧、月季路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.4782 | 2020-07-05 | 2021-06-25 | 2023-06-25 | 已动工未竣工 | 1.4782
34 |  | 书香苑 | 保定鹏隆房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇同心街东侧、团结东路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.4655 | 2020-07-05 | 2021-06-25 | 2023-06-25 | 已动工未竣工 | 1.4655
35 |  | 润枫苑 | 河北鹏润房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇富民北街东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.3511 | 2020-12-11 | 2021-12-01 | 2023-12-01 | 未动工 | /
36 |  | 润景苑 | 河北鹏润房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇富民北街东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.6429 | 2020-12-11 | 2021-12-01 | 2023-12-01 | 未动工 | /
37 |  | 丽都公寓 | 保定旭坤房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇北环路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.1293 | 2021-01-06 | 2021-03-01 | 2023-03-01 | 未动工 | /
38 | 丽都公寓 | 丽都公寓 | 刘进常 | 白沟镇 | 白沟镇兴胜大街东侧、北环路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.44804 | 2021-01-06 | 2021-03-01 | 2023-03-01 | 未动工 | /
39 | 其他普通商品住房用地 | 香邑澜廷 | 高碑店市埃德加房地产开发有限公司住宅项目 | 白沟镇 | 团结路南侧、公园路北侧 | 其他普通商品住房用地 | 4.0674 | 2015-02-13 | 2015-10-15 | 2018-04-13 | 已动工未竣工 | 4.0674
40 |  | 燕南和府 | 北京恒郡房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇规划京白北大街东、北一环路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.24699 | 2021-04-20 | 2022-04-01 | 2024-04-01 | 未动工 | /
41 |  | 燕南和府 | 北京恒郡房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇京白北大街东侧、北一环路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.3966 | 2021-04-20 | 2022-04-01 | 2024-04-01 | 未动工 | /
42 |  | 燕南和府 | 北京恒郡房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇北一环路南侧、兴旺北大街西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.71 | 2021-04-20 | 2022-04-01 | 2024-04-01 | 未动工 | /